## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2018ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  | организация
1 | замена вентиля отопления | шт | 3 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186к1 | № 47от | акт аварийности от 30.05.18
|  |  |  | 1201.71 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под КИП | 03.05.18
2 | замена вентиля отопления | шт | 5 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192к1 | №48от
|  |  |  | 2004.69 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кип | 03.05.18
3 | замена трубы хвс | мп | 15 |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №49
| замена вентиля хвс | шт | 5 | 6009.99 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный вывод | 03.05.18
4 | ремонт кровли входа в подвал | шт | 1 |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №50 | протокол №3 от05.04.2018
|  |  |  | 10448.73 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №5 | 03.05.18
5 | замена трубы хвс | мп | 3 |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №51
| замена вентиля хвс | шт | 1 | 2411.65 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.05.18
6 | ремонт кровли | м2 | 2,2 |  | ООО | ул.Новослободская,д.13 | №52 | акт аварийности от май 2018
| ремонт цоколя | м2 | 0,9 | 1664.28 | "ЖРЭУ№8+" | кв 1 | 03.05.18
7 | установка дверной коробки | шт | 1 |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №53
| и полотна |  |  | 1283.23 | "ЖРЭУ№8+" | тех .этаж | 03.05.18
8 | замена задвижки хвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | № 54 | акт аварийности от 29.05.18
| замена вентиля хвс | шт | 1 | 5748,83 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв 8 | 03.05.18
9 | замена трубы хвс | мп | 2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | № 55
| замена вентиля хвс | шт | 2 | 3285.47 | "ЖРЭУ№8+" | кв.14,28,42 | 03.05.18
10 | ремонт кровли | м2 | 7 |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | №56
|  |  |  | 2130.7 | "ЖРЭУ№8+" | кв 2 | 03.05.18
11 | содержание и уборка | шт | 1 |  | ИП | ул.Промышленная,д.10 | №20
| зеленых насаждений |  |  | 3466.7 | Тимошин Д.В |  | 03.05.18.
12 | ремонт лестничной клетки | шт | 2 |  | ИП | ул.Тарутинская,д.202 | №8/18Т | протокол №8 от11.05.2018
|  |  |  | 107277 | Рудов А.А | подъезд №1 и 4 | 03.05.18.
13 | установка створок в подъездах | м2 | 2.23 |  | ИП | пер.Врубовой,д.4 | №6а/18Т | предписаниеГЖИ №592
| замена фурнитуры оконной | шт | 158 | 33427 | Рудов А.А | подъезды | 12.04.18. | от 16.02.2018г
14 | утепление стены | м2 | 14 |  | ИП | ул.Тракторная,д.49 | №10/18Т | акт аварийности от 28.05.18
|  |  |  | 16800 | Цветков Д.Н | кв 69 | 16.05.18.
15 | установка створок в подъездах | шт | 18 |  | ООО | пер.Врубовой,д.4 | №57 | акт аварийности
|  |  |  | 37078 | "ЖРЭУ№8+" | подъезды | 03.05.18.
|  |  | ИТОГО | 208824.03
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева