## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮНЬ 2020 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт кровли | м2 | 38.48 | 26378,47 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 91от | акт аварийности от 17.02.2020г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 853,95 | 29459.54 | "ЖРЭУ№8+" | 3 подъезд л/кл и 4 подъезд | 01.06.20
2 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 765.98 |  | ООО | ул.Ольговская,д.5 | №92от | акт аварийности от 01.06.2020г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 766.99 | 1532.97 | "ЖРЭУ№8+" | кв.26 | 01.06.20
3 | окраска газовой трубы | шт | 1 | 8813.32 |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №93 | акт тех.обсл-ния газопровода№334
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 756.72 | 9570.04 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду и кв.34 | 01.06.20 | акт аварийности от 01.06.2020г
4 | ремонт системы гвс | мп | 3,7 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №94 | акт аварийности от 01.06.2020г
[5 empty] | 3689 | "ЖРЭУ№8+" | кв.51 | 01.06.20
5 | ремонт кровли | м2 | 4.8 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.17 | №95 | акт аварийности от 27.01.2020г
[5 empty] | 3648.81 | "ЖРЭУ№8+" | кв.33 | 01.06.20
6 | окраска газовой трубы | м2 | 30.55 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | № 96 | акт тех. обслуживания
[5 empty] | 9336.98 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду | 01.06.20 | газопровода №177от13 .08.2019
7 | окраска газовой трубы | м2 | 26,1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | № 97 | акт тех. обслуживания
[5 empty] | 8445.25 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду | 01.06.20 | газопровода №1199от12 .09.2019
8 | окраска газовой трубы | м2 | 9,8 | 3646,95 |  | ООО | ул.Дружбы ,д.5 | №98 | акт тех.обсл-ния газопровода№296
| остекление рам | м2 | 1,57 | 32977,33 | 6944.28 | "ЖРЭУ№8+" | по фасаду и коридор 2 этажа | 01.06.20 | акт аварийности от 01.06.2020г
9 | ремонт люка кровли | м2 | 2.8 | 1564.86 |  | ООО | ул.Дружбы ,д.6кор2 | №99 | обращение в ГЖИ КО
| ремонт системы водоотведения |  |  | 5907.69 | 7472.55 | "ЖРЭУ№8+" | 1 подъезд.л/кл и подвал | 01.06.20
10 | ремонт системы водоотведения | мп | 2.31 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.8 | №100 | акт аварийности от 01.06.2020г
[5 empty] | 2056.62 | "ЖРЭУ№8+" | кв.45 и 72 | 01.06.20
11 | ремонт системы хвс | мп | 6.1 | 5725.44 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №101 | акт аварийности от 01.06.2020г
| ремонт системы водоотведения | мп | 1.5 | 514.75 | 6240.19 | "ЖРЭУ№8+" | кв.52,53,41 | 01.06.20
12 | ремонт системы гвс | мп | 10.1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №102 | акт аварийности от 01.06.2020г
[5 empty] | 21517.16 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.46 | 01.06.20
13 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 1907.59 |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №103 | акт аварийности от 01.06.2020г
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.2 | 1287.43 | 3195.05 | "ЖРЭУ№8+" | подвал икв.137 | 01.06.20
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №104 | акт аварийности от 01.06.2020г
[5 empty] | 793.81 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1,2,7 | 01.06.20
15 | ремонт фасада - | мп | 42.4 |  |  | ИП | ул.Дружбы ,д.6 | 11/20Т | акт аварийности от 06.05.2020г
| межпанельных швов |  |  |  | 15229.19 | Рудов А.А | фасад | 15.06.2020
16 | техническое обслуживание гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
[5 empty] | 1700 | "Техноус" | подвал | 11.12.18 | протокол №45А от 02.07.2019г
17 | снос дерева | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.10кор1 | №47 | акт №791-Э-19 от12.11.2019
[5 empty] | 13498.51 | Тимошин Д.В |  | 01.06.20
18 | монтажные и демонтажные работы | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №18М/20 | акт №791-Э-19 от12.11.2019
| узла учета тепловой энергии |  |  |  | 25257.38 | "Техноус" |  | 18.05.20
19 | поверка приборов учета | комп | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №8ПВ/20 | акт №757-Э-19 от22.10.2019
| тепловой энергии |  |  |  | 22350 | "Техноус" | подвал | 23.03.20
20 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №43-20 | акт №149-Э-20 от14.04.2020
| теповычислитель,блок питания | шт | 1 |  | 14150 | ЭнергоСервис | подвал | 23.03.20
21 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №45-20 | акт №149-Э-20 от14.04.2020
| теповычислитель,блок питания | шт | 1 |  | 14150 | ЭнергоСервис | подвал | 23.03.20
22 | поверка приборов учета | комп | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №107ПВ/20 | акт №757-Э-19 от22.10.2019
| тепловой энергии |  |  |  | 22350 | "Техноус" | подвал | 06.04.20
23 | поверка приборов учета | комп | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №5ПВ/20 | акт №757-Э-19 от22.10.2019
| тепловой энергии |  |  |  | 21850 | "Техноус" | подвал | 23.03.20
24 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №41-20 | акт №149-Э-20 от14.04.2020
| теповычислитель,блок питания | шт | 1 |  | 14150 | ЭнергоСервис | подвал | 23.03.20
25 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 2 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №ДВК/35 | акт аварийности от 23.06.2020г
| и газохода |  |  |  | 1410.95 | "ЖСРСУ" | кв.84 | 28.02.20
|  |  |  | ИТОГО | 166096.03
279998.28
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева