## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА НОЯБРЬ 2020 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 5 | № 229от | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1497,14 | "ЖРЭУ№8+" | подъездом №2 кв.28 | 02.11.20
2 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №230от | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 6742.3 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.11.20
3 | ремонт системы гвс | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №231 | акт аварийности от 02.11.2020г
|  | шт | 1 |  | 1845 | "ЖРЭУ№8+" | кв.63 | 02.11.20
4 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1,5 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.19 | №232 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 517.53 | "ЖРЭУ№8+" | кв.37 | 02.11.20
5 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №233 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1098.05 | "ЖРЭУ№8+" | кв.74 | 02.11.20
6 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192 | № 234 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 2914.28 | "ЖРЭУ№8+" | ВРУ | 02.11.20
7 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | № 235 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1465.38 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 кв.13 | 02.11.20
8 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №236 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1098.05 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41 | 02.11.20
9 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 6 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №237 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 4482.86 | "ЖРЭУ№8+" | кв.21 | 02.11.20
10 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.8 | №238 | акт аварийности от 02.11.2020г
|  |  | 1 |  | 5310.02 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.11.20
11 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №239 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 761.41 | "ЖРЭУ№8+" | кв.48 | 02.11.20
12 | ремонт дымоходов и вентканалов | шт | 4 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.3 | №240 | акт аварийности от 01.10.2020г
[5 empty] | 28344.72 | "ЖРЭУ№8+" |  | 02.11.20
13 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1.5 | 2013.46 |  | ООО | пер.Ольговский,д.11 | №241 | акт аварийности от 02.11.2020г
| окраска поручней | и2 | 16.8 | 2088.75 | 4102.21 | "ЖРЭУ№8+" | кв18 -подъезд №1,2,3,4 | 02.11.20
14 | окраска газовой трубы | м2 | 23.86 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 | №242 | акт тех.обсл-ния газопровода№359
[5 empty] | 8943.23 | "ЖРЭУ№8+" | фасад | 02.11.20
15 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №243 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1098.05 | "ЖРЭУ№8+" | кв.82 | 02.11.20
16 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.1 |  |  | ООО | ул.Северная ,д.96 | №244 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1165.87 | "ЖРЭУ№8+" | кв.29 | 02.11.20
17 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.2 |  |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 | №245 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1227.16 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35 | 02.11.20
18 | ремонт системы гвс | мп | 2.4 | 2020.99 |  | ООО | ул.Тракторная ,д.49 | №246 | акт аварийности от 02.11.2020г
| ремонт порога | м2 | 3.1 | 2865.11 | 4886.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.27-41 | 02.11.20
19 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №247 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 1187.19 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1 | 02.11.20
20 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 700.09 |  | ООО | ул.Промышленная ,д.2 | №248 | акт аварийности от 02.11.2020г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1313.51 | 2013.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.11.20
21 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 8 | 9875.25 |  | ООО | ул.Промышленная ,д.8 | №249 | акт аварийности от 02.11.2020г
| ремонт системы водоотведения | мп | 1.4 | 1380.94 | 11256.19 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.14 | 02.11.20
22 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Промышленная ,д.10 | №250 | акт аварийности от 02.11.2020г
|  | мп | 1 |  | 3896.62 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.11.20
23 | ремонт системы водоотведения | мп | 2.6 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №251 | акт аварийности от 02.11.2020г
[5 empty] | 2506.94 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.11.20
|  |  |  | ИТОГО | 96863.06
24 | замена оконных блоков | шт | 6 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.19 | №385 | акт аварийности от 01.09.2020г
| в подъезде |  |  |  | 51300 | Ланцев А.В. | подъезд №3 | 01.09.20
25 | техническое обслуживание -гвс | шт | 1 | 1700 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика отопления | шт | 1 | 1700 | 3400 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
26 | ремонт фасада |  |  |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.19 | №34/20Т | акт аварийности от 02.03.2020г
| утепление | м2 | 20.4 |  | 28820.18 | Рудов А.А | фасад кв.13 | 09.11.20
27 | ремонт фасада | мп | 106 |  |  | ИП | ул.Механизаторов,д.23 | №33/20Т | акт аварийности от 01.10.2020г
| межпанельные швы |  |  |  | 33411.51 | Рудов А.А | кв.11,7,14,18,11,15,19,13,17 | 02.11.20
| прочистка вентиляционных каналов | кан | 5 |  |  | ООО | ул.Северная,д.96 | №ДВК/140 | акт аварийности от 29.10.2020г
[6 empty] | "ЖСРСУ" | кв.22,27,57,67,70 | 29.10.20
|  |  |  | ИТОГО | 116931.69
|  |  |  | ВСЕГО | 213794.75
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева