## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт кровли | м2 | 5,64 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 158от | акт аварийности от 02.08.2021г
| козырька |  |  |  | 6376,60 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 | 02.08.21
2 | ремонт кровли | мп | 3.8 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.6 | №159от | акт аварийности от 30.07.2021г
| конек |  |  |  | 2391.4 | "ЖРЭУ№8+" |  | 02.08.21
3 | ремонт отмостки | м2 | 4.08 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | №160 | акт аварийности от 30.07.2021г
[5 empty] | 3435 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3-4 | 02.08.21
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 903 |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | №161 | акт аварийности от 02.08.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 903 | 1806 | "ЖРЭУ№8+" | кв.39 | 02.08.21
5 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №162 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 903 | "ЖРЭУ№8+" | кв.9 | 02.08.21
6 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | № 163 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 903 | "ЖРЭУ№8+" | кв.45 | 02.08.21
7 | ремонт отмостки | шт | 18 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | № 164 | протокол№14 от 08.06.2020г
[5 empty] | 2230.8 | "ЖРЭУ№8+" | лотки для отмостки | 02.08.21
8 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №165 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 903 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2 | 02.08.21
9 | распиловка и вывоз | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №166 | акт аварийности от 30.06.2021г
| упавшего дерева |  |  |  | 13853 | "ЖРЭУ№8+" | дворовая территория | 02.08.21
10 | ремонт системы гвс | шт | 2 | 1698 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | №167 | акт аварийности от 30.07.2021г
| песок для песочницы | м3 | 0,,675 | 830.2 | 2528.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.58и песочница | 02.08.21 | акт аварийности от 02.08.2021г
11 | ремонт системы хвс | мп | 15 | 13758.8 |  | ООО | ул.Дружбы, д.11 | №168 | акт аварийности от 13.07.2021г
| уборка техподполья от мусора | шт | 1 | 8000 | 21758.8 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный и мусор | 02.08.21 | акт аварийности от 02.08.2021г
12 | ремонт системы водоотведения | мп | 5.5 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.15 | №169 | акт аварийности от 02.06.2021г
[5 empty] | 5846 | "ЖРЭУ№8+" | кв.7 и 11 | 02.08.21
13 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.12 | №170 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 1037.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.37 | 02.08.21
14 | ремонт системы водоотведения | мп | 4.54 |  |  | ООО | пер.Дорожный ,д.8 | №171 | акт аварийности от 30.08.2021г
[5 empty] | 5046.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.58,62 | 02.08.21
15 | ремонт кровли | м2 | 5.28 | 6760 |  | ООО | ул. Забойная,д.3кв.74,104, | №172 | акт аварийности от 19.07.2021г
| ремонт порога в подъезды№1,2,7,8 | под | 4 | 28473.6 | 35233.6 | "ЖРЭУ№8+" | под 5,л/кл под 7и под 1,2,7,8 | 02.08.21
16 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Механизаторов д.23 | №173 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 7916.79 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.08.21
17 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Шахтеров ,д.3 | №174 | акт аварийности от 02.08.2021г
|  | мп | 1 |  | 3540.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.17 | 02.08.21
18 | ремонт кровли (лоджии) | м2 | 10.46 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №175 | акт аварийности от 01.07.2021г
[5 empty] | 12446.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.93,46,78,15 | 02.08.21
19 | ремонт системы хвс | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.8 | №176 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 1579.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.10 | 02.08.21
20 | ремонт системы гвс | шт | 3 | 10236.2 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №177 | акт аварийности от 02.08.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 849 | 11085.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.23 | 02.08.21
21 | ремонт порога в подъезды№2 | шт | 1 | 933 |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №178 | акт аварийности от 30.07.2021г
| ремонт ливневки подъезд №4 | мп | 1.2 | 1866.2 | 2799.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 и№4 | 02.08.21
22 | ремонт кровли | м2 | 44,6325 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор2 | № 179 | акт аварийности от 30.07.2021г
[5 empty] | 55614.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.12,14,28 | 02.08.21
23 | ремонт системы электроснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №180 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 3490.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.43,48,49 | 02.08.21
24 | ремонт фасада | м2 | 3.46 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №181 | акт аварийности от 30.07.2021г
[5 empty] | 6727.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.17 | 02.08.21
25 | ремонт кровли | м2 | 2.16 |  |  | ООО | ул.Дружбы, д.13 | №182 | акт аварийности от 02.08.2021г
[5 empty] | 4118.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35л/клетка подъезда№2 | 02.08.21
26 | ремонт цоколя | м2 | 162.92 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | №183 | акт аварийности от 30.07.2021г
[5 empty] | 39627.8 | "ЖРЭУ№8+" | цоколь | 02.08.21
|  |  |  | ИТОГО | 246822.59
27 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №ДВК/129 | акт аварийности
[5 empty] | 1046.4 | "ЖСРСУ" | кв.46 | 10.08.21 | от09.08.2021г
28 | ремонт отмостки | м2 | 130.3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №3/2021 | протокол№14 от 08.06.2020г
[5 empty] | 277274.99 | "РСУ-2" | отмостка | 05.08.21
29 | ремонт фасада | м2 | 17.3 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.8 | акт | протокол№13 от 30.03.2021г
| (утепление) |  |  |  | 35404 | Рудов А.А | кв.25 | 23.07.21
30 | ремонт лестничной клетки | под | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.9 | № 16/21Т | предписание ГЖИ КО №516
| в подъезде№1 |  |  |  | 98000 | Рудов А.А | подъезд №1 | 19.07.21 | от 08.04.2021г
31 | Замена оконных блоков | под | 2 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.17 | № 15/21Т | предписание ГЖИ КО №810
| в подъездах |  |  |  | 193194 | Мартышов И.Е. | подъезд№1 и 3 | 29.07.21 | от 03.06.2021г
32 | дезинсекция | под | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | акт№381 | обращения жителей
[5 empty] | 6358.78 | "ВАШ ДОМ" | подъезд№1,2, и 3 | 02.08.21
33 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика на системе ГВС |  |  |  | 1700 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
34 | дезинсекция |  | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.4 | акт№403 | обращения жителей
[5 empty] | 1727.95 | "ВАШ ДОМ" | техподполья | 17.08.21
35 | дезинсекция | под | 2 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.4 | акт№404 | обращения жителей
[5 empty] | 10850 | "ВАШ ДОМ" | лестничных клеток | 17.08.21
36 | поверка приборов учета | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.11 | №94ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 29250 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 29250
37 | поверка приборов учета | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Северная ,д.96 | №89ПВ/21 | уведомление
| отопления |  |  |  | 23850 | "Техноус" | подвал | 18.03.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 23850
38 | ремонт асфальтобетонного | м2 | 15 |  |  | МУП"СМЭУ" | ул.Тарутинская ,д.192 | №35(а) | акт аварийности от 01.04.2021г
| покрытия |  |  |  | 26796 |  |  | 25.06.21 |  | 26796
|  |  |  | ИТОГО | 705452.12
|  |  |  | ВСЕГО | 952274.71
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева