## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА.
|  |  | ООО"ЖРЭУ№8" | [7 empty] | э
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | установка крышки на дренажный | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 101от | акт аварийности от 24.05.2021г
| колодец |  |  |  | 2834,87 | "ЖРЭУ№8+" |  | 01.06.21
2 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.5 | №102от | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 971.37 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.3 | 01.06.21
3 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.6 | №103 | акт аварийности от 01.06.2021г
|  | шт | 3 |  | 1758.7 | "ЖРЭУ№8+" |  | 01.06.21
4 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1030,71 |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №104 | акт аварийности от 01.06.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 3453,49 | 24499.58 | "ЖРЭУ№8+" | кв.59 | 01.06.21
| снос,распиловка и вывоз деревьев | шт | 4 | 20015,38
5 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №105 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 3650.29 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.06.21
6 | ремонт системы хвс | мп | 1,5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | № 106 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1688.94 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.06.21
7 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | № 107 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 832.17 | "ЖРЭУ№8+" | (поливочный) | 01.06.21
8 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.194кор1 | №108 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1785.7 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом №1 | 01.06.21
9 | ремонт системы хвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №109 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 3033.27 | "ЖРЭУ№8+" | (поливочный) | 01.06.21
10 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №110 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1839.26 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 (1,4,эт) | 01.06.21
11 | ремонт кровли | м2 | 23.07 | 13125.41 |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | №111 | акт аварийности от 27.01.2021г
| ремонт двери выхода на кровлю | шт | 1 | 3162.61 | 16288.02 | "ЖРЭУ№8+" | кв.3 и под.2 | 01.06.21 | акт аварийности от 02.04.2021г
12 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1030.7 |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №112 | акт аварийности от 01.06.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1030.7 | 9816.38 | "ЖРЭУ№8+" | кв.80 | 01.06.21
| ремонт системы водоотведения | мп | 4.45 | 7754.98 |  |  | кв.9,14
13 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.18 | №113 | акт аварийности от 01.06.2021г
|  | мп | 1 |  | 2309.88 | "ЖРЭУ№8+" | кв.33 | 01.06.21
14 | установка песочницы | шт | 1 | 10424.14 |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №114 | акт аварийности от 28.05.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 2.8 | 5680.41 | 16104.55 | "ЖРЭУ№8+" | двор, кв.32,36 | 01.06.21 | акт аварийности от 01.06.2021г
15 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 | №115 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1444.3 | "ЖРЭУ№8+" | поливочный | 01.06.21
16 | ремонт ливневой канализации | мп | 4 |  |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №116 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 3221.05 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2 | 01.06.21
17 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 14.7 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №117 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 20331.83 | "ЖРЭУ№8+" | кв.12 -24 | 01.06.21
18 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №118 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1243.5 | "ЖРЭУ№8+" | кв 50 | 01.06.21
19 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 904.17 |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №119 | акт аварийности от 01.06.2021г
| песок | м3 | 0.45 | 426.48 | 1330.65 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.8 | 01.06.21 | акт аварийности от 31.05.2021г
20 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 | №120 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 514.93 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд | 01.06.21
21 | ремонт системы электроснабжения | шт | 7 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №121 | акт аварийности от 01.06.2021г
|  | мп | 9 |  | 6003.14 | "ЖРЭУ№8+" | кв.62-63 | 01.06.21
22 | ремонт системы водоотведения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Механизаторов ,д.23 | № 122 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 2290.73 | "ЖРЭУ№8+" | кв.49-46 | 01.06.21
23 | ремонт системы хвс | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Врубовая ,д.2/63 | №123 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1427.9 | "ЖРЭУ№8+" | кв44 | 01.06.21
24 | ремонт ливневой канализации | мп | 8 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.7кор1 | №124 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 9773.3 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд3 | 01.06.21
25 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №125 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 2284.98 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.06.21
26 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1243.5 |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №126 | акт аварийности от 01.06.2021г
| завоз песка в песочницу | м3 | 0.68 | 576.19 | 1819.69 | "ЖРЭУ№8+" | кв .87 и песок | 01.06.21 | акт аварийности от 28.05.2021г
27 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая ,д.4 | №127 | акт аварийности от 01.06.2021г
[5 empty] | 1785.7 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом №1 | 01.06.21
28 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 2 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.9 | №ДВК/106 | акт аварийности от 14.06.2021г
| и газохода |  |  |  | 2049.2 | "ЖСРСУ" | кв.64 | 16.06.21
29 | прочистка вентиляционных каналов | кан | 2 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | №ДВК/83 | акт аварийности от 25.05.2021г
| и газохода |  |  |  | 4453.6 | "ЖСРСУ" | кв.21 | 01.06.21
30 | решение вопросов с соц страхом | [5 empty] | ул.Дружбы ,д.18 |  | протокол №19 от04.06.2021г
| и прокуратурой |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000
31 | ремонт фасада (утепление) | под | 32.53 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.188 | № 10/21Т | протокол №44 от29.12.2020г
[5 empty] | 45588.09 | Рудов А.А | кв.12 | 30.04.21
32 | ремонт фасада (межпанельные швы) | мп | 82.1 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.14 | № 13/21Т | акт аварийности от 28.05.2021г
[5 empty] | 29910.23 | Рудов А.А | кв.9,13,17,20,25,28,31,34 | 16.06.21
33 | ремонт фасада (утепление) | м2 | 43 |  |  | ИП | ул.Тракторная,д.52 | № 11/21Т | протокол №18 от01.06.2021г
[5 empty] | 64703.55 | Сучилин В.А | кв.13,17,35 | 24.05.21
34 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика на системе ГВС |  |  |  | 1700 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
35 | санитарная обрезка дерева | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы ,д.7 | №275 | акт №689-Э-20 от 22.09.2020г
[5 empty] | 4000 | Сучилин В.А |  | 09.06.21 |  | 4000
36 | санитарная обрезка дерева | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Тарутинская ,д.192кор1 | №276 | акт №689-Э-20 от 22.09.2020г
[5 empty] | 4000 | Сучилин В.А |  | 09.06.21 |  | 4000
37 | санитарная обрезка дерева | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Промышленная ,д.2 | №278 | акт №461-Э-20 от 05.08.2020г
[5 empty] | 3000 | Сучилин В.А |  | 10.06.21 |  | 3000
|  |  |  | ИТОГО | 189404.67
|  |  |  | ВСЕГО | 330842.12
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева