## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАРТ 2021 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 10кор1 | № 39от | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 1814,91 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 и 4 | 01.03.21
2 | ремонт перил л/клетки | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | №40от | акт аварийности от 26.02.2021г
[5 empty] | 1492.31 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1 | 01.03.21
3 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.171кор2 | №41 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 950.83 | "ЖРЭУ№8+" | кв.47 | 01.03.21
4 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 1101,11 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №42 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1039,85 | 2140.96 | "ЖРЭУ№8+" | кв.13 и 67 | 01.03.21
5 | ремонт перил л/клетки | мп | 118.3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.200кор1 | №43 | акт аварийности от 26.02.2021г
[5 empty] | 34246.43 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1,2,3 и 4 | 01.03.21
6 | ремонт тамбурной двери | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы ,д.9 | № 44 | акт аварийности от 26.02.2021г
[5 empty] | 3065.76 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 | 01.03.21
7 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 1743,71 |  | ООО | ул.Дружбы ,д.10 | № 45 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы гвс | мп | 18,50 | 19436,80 | 21180.15 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.39 и 41 | 01.03.21
8 | ремонт системы водоотведения | мп | 2 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.11 | №46 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 2552.51 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.03.21
9 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1152.68 |  | ООО | пер.Ольговский ,д.12 | №47 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 385.47 | 1538.15 | "ЖРЭУ№8+" | кв.35 и подъезд №3 | 01.03.21
10 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №48 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 783.05 | "ЖРЭУ№8+" | кв.8 | 01.03.21
11 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.2 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.52 | №49 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 1765.14 | "ЖРЭУ№8+" | кв.52 | 01.03.21
12 | ремонт системы водоотведения | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.3 | №50 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 1836.41 | "ЖРЭУ№8+" | кв.20 | 01.03.21
13 | ремонт фасада | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.5 | №51 | акт аварийности от 26.02.2021г
| (козырек и обшивка стены) |  |  |  | 17271.35 | "ЖРЭУ№8+" | вход в наркологию | 01.03.21
14 | ремонт системы электроснабжения | шт | 8 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.6 | №52 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 824.83 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1,2 и подвал | 01.03.21
15 | монтаж решетки на окно | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.2/63 | №53 | акт аварийности от 01.03.2021г
| л/клетка |  |  |  | 7811.64 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 | 01.03.21
16 | ремонт двери в техподполье | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д.4 | №54 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 1109.34 | "ЖРЭУ№8+" |  | 01.03.21
17 | ремонт системы электроснабжения | шт | 4 | 3504.57 |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №55 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 0.5 | 585.52 | 4090.09 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 и2,кв.42 | 01.03.21
18 | ремонт системы хвс | мп | 12.23 | 27685.59 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №56 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 2981.09 | 30666.68 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и под кв.10 | 01.03.21
19 | ремонт коридора под 2 -этаж 5 | шт | 1 | 4696.01 |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №57 | акт аварийности от 15.03.2021г
| ремонт системы водоотведения | мп | 4.2 | 3460.99 | 8157 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 и кв 58 | 01.03.21
20 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 3527.84 |  | ООО | ул.Промышленная,д.8 | №58 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт ливневки подъезд №1,2 | мп | 25 | 22765.21 | 26293.05 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.40 и под. | 01.03.21
21 | монтаж решетки на техэтаж | шт | 1 | 11016.24 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №59 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы гвс | мп | 2 | 3710.36 | 14726.6 | "ЖРЭУ№8+" | 5 этаж и кв.44 | 01.03.21
22 | ремонт системы хвс | шт | 3 | 1565.78 |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №60 | акт аварийности от 01.03.2021г
| ремонт системы гвс | шт | 3 | 1565.77 | 3131.55 | "ЖРЭУ№8+" | кв.21 | 01.03.21
23 | замена почтовых ящиков | шт | 15 | 7382,81 |  | ООО | ул.Дружбы ,д.6 | № 61 | акт аварийности от 01.02.2021г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 8955,34 | 16338.15 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №2 и подвал | 01.03.21 | акт аварийности от 01.03.2021г
24 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 3.4 |  |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №62 | акт аварийности от 01.03.2021г
[5 empty] | 3620.55 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.03.21
|  |  |  | ИТОГО | 205592.53
25 | замена оконного блока и стеклопакета | под | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №1968 | заявления совета дома№1
[5 empty] | 24000.01 | "Витражи" | подъезд №2 | 10.03.21 | от 12.01.2021г
26 | поверка приборов учета - | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №138ПВ/21 | протокол №12 от17.03.2021г
| системы отопления |  |  |  | 18100 | "Техноус" | подвал | 31.03.21
27 | техническое обслуживание -гвс | шт | 1 | 1700 |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 5 к договору
| теплосчетчика отопления | шт | 1 | 1700 | 3400 | "Техноус" | подвал | 11.12.18
28 | ремонт лестничных клеток | под | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.6 | № 2/21 | заявления совета дома№1
[5 empty] | 109886 | Рудов А.А | подъезд №2 | 15.02.21 | от 12.01.2021г | 109886
29 | замена участка внутридомового | мп | 1 |  |  | АО"Газпром | ул.Ольговская,д.17 | Акт№60 | акт аварийности от 27.02.2021г
| газопровода |  |  |  | 12557.38 | газораспр-ние" | подъезд№3 | 01.03.21
|  |  |  | ИТОГО | 167943.39
|  |  |  | ВСЕГО | 373535.92
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева