## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт порога | шт | 3 | 14391 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 131от | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт системы хвс | мп | 12 | 4387 | 33804 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№2,3,4 | 03.07.23
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 15026 |  |  | поливочный вывод и подвал
2 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 15 | №132 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 11875 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.23
3 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 17 | №133 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 15244 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.23
4 | ремонт кровли | м2 | 1,1 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д. 3 | № 134 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 4862.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.6 | 03.07.23
5 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1246.2 |  | ООО | пер.Ольговский,д. 9 | №135от | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт кровли | м2 |  | 3625.8 | 4872 | "ЖРЭУ№8+" | кв.13 и 17,20,35,67,70 | 03.07.23
6 | ремонт системы водоотведения | мп | 15.9 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №136 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 45849.2 | "ЖРЭУ№8+" | между подвалом и колодцем | 03.07.23
7 | ремонт плитки пола на л/клетке | м2 | 1.1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №137 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 1999 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.1 | 03.07.23
8 | ремонт системы хвс | мп | 12 | 4728 |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №138 | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт кровли | м2 | 2.5 | 1577 | 6305 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.23
9 | ремонт порога | под | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №139 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 21025.6 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 и 5 | 03.07.23
10 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 2264.4 |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 | №140 | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 3497.2 | 5761.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.53 | 03.07.23
11 | ремонт кровли | м2 | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №141 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 3821 | "ЖРЭУ№8+" | кв.51 | 03.07.23
12 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №142 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 1271 | "ЖРЭУ№8+" | кв.77 | 03.07.23
13 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192кор1 | №143 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 9304 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.23
14 | ремонт дымоходов | шт | 7 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.192 | №144 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 35874 | "ЖРЭУ№8+" | в подъезде №1 и 2 | 03.07.23
15 | ремонт системы хвс | шт | 1 | 1344.4 |  | ООО | пер.Дорожный,д.8 | №145 | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт системы гвс | шт | 3 | 18860.4 | 20104.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.45 | 03.07.23
16 | ремонт системы электроснабжения | мп | 3 |  |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 | №146 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 2718 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд | 03.07.23
17 | ремонт системы водоотведения | мп | 12 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д. 49 | №147 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 13689.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.23
18 | Обрезка и вывоз аварийного | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | №148 | акт аварийности от 03.07.2023г
| дерево |  |  |  | 13999 | "ЖРЭУ№8+" | придововая территория | 03.07.23
19 | ремонт кровли | м2 | 2 |  |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №149 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 1496 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34 | 03.07.23
20 | ремонт системы водоотведения | мп | 2 |  |  | ООО | ул.Промышленная, д. 2 | №150 | акт аварийности от 03.07.2023г
[5 empty] | 2727.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.26 | 03.07.23
21 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 4 | 8082.4 |  | ООО | пер.Малинники, д. 6 | №151 | акт аварийности от 03.07.2023г
| ремонт кровли | м2 | 11.08 | 13738.2 | 21820,6,8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв. 88,73,59 | 03.07.23
|  |  |  | ИТОГО | 222798.4
22 | прочистка вентканала и | мп | 9 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №ДВК/119 | акт аварийности
| дымохода |  |  |  | 2637 | "ЖСРСУ" | кв. 18 | 13.07.23 | от 13.07.2023г
23 | ремонт фасада | мп | 21 |  |  | ИП | ул.Отбойная, д. 18/2 | №18/23Т | акт аварийности
| (межпанельные швы) |  |  |  | 27264.8 | Сучилин В.А | кв.34 | 12.07.23
24 | ремонт подъезда №1 | кол | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы, д. 6 | №19/23Т | протокол решение собственников
[5 empty] | 165905 | Савицкая М.В. | подъезд 1 | 12.07.23 | №45Аот10.07.2023
25 | ремонт подъезда №2 | м2 | 6.4 |  |  | ИП | ул.Дружбы, д. 9 | 16/23Т | заявление собственников
| (локально) |  |  |  | 6208 | Савицкая М.В. | подъезд№2 | 26.06.23 | от 14.06.2023
26 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ИП | ул.Дружбы, д. 13 | №31/23 | протокол решения собственников
| тепловой энергии |  |  |  | 7500 | Лукашов Р.Н. | подвал | от10.07.23
27 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Отбойная ,д18/2 | №27ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 7750 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 7750
28 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.200кор1 | №26ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 7750 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 7750
29 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.171кор2 | №25ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 25700 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 25700
30 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.202 | №23ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 27450 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 27450
31 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.192кор1 | №24ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 16500 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 16500
32 | поверка приборов учета | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.10кор1 | №22ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 27450 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 27450
33 | поверка приборов учета | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.12кор1 | №36ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 8250 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 8250
34 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.17 | №20ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 4300 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 4300
35 | поверка приборов учета | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская ,д.15 | №21ПВ/23 | уведомление
| отопления |  |  |  | 8550 | "Техноус" | подвал | 21.04.23 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 8550
36 | ремонт фасада | м2 | 190 |  |  | ИП | ул.Северная, д. 96 | №12/23Т | протокол решение собственников
| (утепление торца подъезд №4) |  |  |  | 450000 | Сучилин В.А | торец 4 подъезда | 26.06.23 | №42 от 26.06.2023
37 | замена оконных блоков | п | 4 |  |  | ИП | ул.Тарутинская ,д.171кор2 | №13/23Т | протокол решение собственников
| в подъездах |  |  |  | 382800 | Мартышов И.Е | подъезды | 28.06.23 | №40 от 22.06.2023 | 382800
38 | ключ от дымофона | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тарутинская ,д.171кор2 | №12 | протокол решение собственников
| на подъезды |  |  |  | 400 | Рион-Сервис | подъезды | 06.07.23 | №48 от 21.07.2023 | 400
|  |  |  | ИТОГО | 1176414.8
|  |  |  | ВСЕГО | 1399213.2
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева