## Лист1
Приложение №13 К договору № от " "____________20___г
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА НОЯБРЬ 20 24 ГОДА
ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"
Адрес | Место проведения | Наименование работ | ед.изм | Объем работ | Цена | Сумма | ООО ЖРЭУ №8 | Иная | основания
Дружбы, дом 17 | подъезд №1 | системы теплоснабжения | шт | 1 |  | 2924.6 | №225от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Дружбы, дом 18 | кв.13 | система гвс | шт | 1 |  | 4717 | №226от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Дружбы, дом 19 | кв.56 | система водоотведения | мп | 1.5 |  | 3238 | №227от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Дружбы, дом 6 | кв.61,62,64,66,68,71 | ПРОЧИСТКА ГАЗОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ | мп | 27 |  | 8911 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/187от29.11.24
| кв.63,66 | ПРОЧИСТКА ГАЗОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ | мп | 27 |  | 6156 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/190от04.12.24 | акт аварийности от 04.12.2024
Дружбы, дом 6, корпус 2 | подвал | система электроснабжения | шт | 4 | 13680.8 | 15568.4 | №228от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
| кв.26 | система хвс | шт | 1 | 943.8
| кв.26 | система гвс | шт | 1 | 943.8
Дружбы, дом 7 | кв.28 | ремонт кровли(лоджия) | мп | 6 |  | 18302.8 |  | ИП Сучилин №87/24Тот10.12.24
Забойная, дом 3 | подвал под кв.78 | система гвс | шт | 2
Механизаторов, дом 23 | придомовая тер-я | благоустройство | шт | 3
Новослободская, дом 20 | подвал | система гвс | шт | 1
Ольговская, дом 10 кор. 1 | подъезд №4 | система электроснабжения | шт | 1 |  |  | №229от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Ольговская, дом 13 | кв.13 | система водоотведения | мп | 2.2 |  | 4475.8 | №230от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Ольговская, дом 19 | кв.19 | системы теплоснабжения | мп | 2 |  | 7548 | №231от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Ольговская, дом 3 | кв.67 | системы теплоснабжения | мп | 1.3 | 2290.8 | 4898.8 | №232от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
пер. Дорожный, дом 8 | подъезд№1 | ремонт станции лифта | шт | 1 |  | 22822.33 |  | ОАО№Калугалифтремстрой" №207-129/кр/24.06.03.24 | протокол решение собственников №50 от 17.09 .24
пер. Малинники, дом 15 | кв.11 | системы теплоснабжения | сек | 7 |  | 22184.4 | №233от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
пер. Малинники, дом 6 | подвал | системы теплоснабжения | шт | 1 |  | 5592 | №234от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
| кв.56,62 | прочистка газоходов | мп | 9 |  | 2637 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/197от16.12.24 | акт аварийности от 16.12.2024
пер. Ольговский, дом 12 | подвал | системы теплоснабжения | мп | 12 |  | 33956.4 | №235от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
пер. Ольговский, дом 9 | кв.4 | система хвс | шт | 1 |  | 1248 | №236от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Промышленная, дом 2 | коридор кв.27 | система электроснабжения | шт | 1 |  | 1699.8 | №237от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Промышленная, дом 4 | подвали л/кл п.5 | системы теплоснабжения | мп | 10и2 |  | 12311 | №238от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Северная, дом 65/2 | подъезд№1 | ремонт верхнего этажа | м2 | 57.5 |  | 62936 |  | ИП Рудов №85/24Тот02.12.24 | предостережение ГЖИ КО №6826 от 21.11.2024
Тарутинская, дом 186 | подвал | система водоотведения | мп | 21.75 |  | 54840.2 | №239от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Тарутинская, дом 186 кор.1 | подвал -подъезд.5 | система водоотведения | мп | 2.5 |  | 5605.8 | №240от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024
Тракторная, дом 49 | подъезд | ремонт лестн/клетки | п | 1 |  | 299145 |  | ИП Рудов №86/24Тот05.12.24 | протокол решение собственников №67 от 09.11.22
Шахтеров, дом 6 | подъезд№1 | система электроснабжения | мп | 8 |  | 1730 | №241от02.12.24 |  | акт аварийности от 02.12.2024