## Лист1
[8 empty] | Приложение №13 |  |  |  | 0
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт (ямочный )асфальта | м2 | 8 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 179от | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 8121 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
2 | ремонт (ямочный )асфальта | м2 | 2.5 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.11 | №180 | акт аварийности от 01.10.2024г
| тратуара |  |  |  | 2983.2 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
3 | ремонт балконной плиты | шт | 1 | 5270,80 |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор кв.33 | №181 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1565,8 | 6836.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.38,41 | 01.10.24
4 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6кор2 | № 182 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 4956 | "ЖРЭУ№8+" | кв.63 | 01.10.24
5 | снос,распиловка и вывоз деревьев | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | №183 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 20000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
6 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 3777.4 |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №184 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1236.6 | 5014 | "ЖРЭУ№8+" | кв.30 | 01.10.24
7 | ремонт системы хвс | мп | 14 | 29907.6 |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №185 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт отмостки ,порога | м2 | 3.5 | 30280.8 | 60188.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.21 | 01.10.24
8 | ремонт системы водоотведения | мп | 3.3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д. 171кор1 | №186 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 5614.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41 | 01.10.24
9 | ремонт системы теплоснабжения | сек | 12 | 31635 |  | ООО | ул.Тарутинская,д. 171кор2 | №187 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1041 |  | "ЖРЭУ№8+" | кв.13 и 52 | 01.10.24
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1041 | 33717
10 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 9677.4 |  | ООО | ул.Тарутинская,д. 186кор1 | №188 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 73 | 106218.6 | 115896 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.77 | 01.10.24
11 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1.75 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д. 194кор1 | №189 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 5915.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.48 | 01.10.24
12 | обрезка и вывоз кустарника | шт | 14 |  |  | ООО | ул.Забойная,д. 3 | №190 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 4000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
13 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 | 8227 |  | ООО | ул.Отбойная,д. 18/2 | №191 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1385.2 | 9612.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и подъезд №3 | 01.10.24
14 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая,д. 2/63 | №192 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 2188 | "ЖРЭУ№8+" | кв.34 | 01.10.24
15 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая, д. 4 | №193 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 1480 | "ЖРЭУ№8+" | кв.21 | 01.10.24
16 | снос,распиловка и вывоз деревьев | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д. 5 | №194 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 30000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
17 | ремонт системы хвс | мп | 4 |  |  | ООО | ул.Новослободская,д. 20 | №195 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 11526.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.10.24
18 | ремонт системы водоотведения | мп | 2.2 | 2932.2 |  | ООО | пер.Дорожный, д. 8 | №196 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы хвс | мп | 1.5 | 4921.6 | 7853.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.53 | 01.10.24 |  |  | 0
19 | снос,распиловка ,обрезка и вывоз дерев | шт | 4 | 25000 |  | ООО | ул.Промышленная, д. 2 | №197 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы теплоснабжения | мп | 2 | 1570.8 | 26570.8 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая тер-рия и кв.72 | 01.10.24
20 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Промышленная, д. 4 | №198 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 1182 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв,90 | 01.10.24
21 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Промышленная, д. 10 | №199 | акт аварийности от 01.10.2024г
[5 empty] | 5297.8 | ЖРЭУ№8+ | подвал | 01.10.24
22 | ремонт системы теплоснабжения | секц | 10 | 34813 |  | ООО | пер.Малинники, д. 8 | №200 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 4546.6 | 39359.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.2 и подъезд№6 | 01.10.24
23 | снос,распиловка ,обрезка и | шт | 6 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 9 | №201 | акт аварийности от 01.10.2024г
| вывоз деревьев |  |  |  | 30000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
24 | снос,распиловка ,обрезка и | шт | 9 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 15 | №202 | акт аварийности от 01.10.2024г
| вывоз деревьев |  |  |  | 48000 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
25 | снос,распиловка,,обрезка и вывоз деревьев | шт | 9 | 40000 |  | ООО | пер.Малинники, д. 17 | №203 | акт аварийности от 01.10.2024г
| ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 6817 | 46817 | "ЖРЭУ№8+" | придомовая территория | 01.10.24
|  |  |  | ИТОГО | 525008.2 |  |  |  |  | 525008.2
26 | ремонт фасада- | мп | 39.5 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.9 | №71/24Т | акт аварийности
[5 empty] | 49678 | Сучилин В.А. | кв.56,57 | 09.09.24 |  | 49678
27 | ремонт фасада- | мп | 110 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.188кв.16,20 | №72/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов кв.60,65,68,61 |  |  |  | 101268.8 | Сучилин В.А. | 23,26,29,32,35,30,33,52,53,57 | 09.09.24 |  | 101268.8
28 | ремонт кровли | м2 | 194.7 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.19 | №66/24Т | акт аварийности
[5 empty] | 201548 | Рудов А.А. | кв.17,19,33,50,69 | 05.09.24 |  | 201548
29 | ремонт фасада- | мп | 21.5 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.10кор1 | №73/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 26940 | Сучилин В.А. | кв.54,62,70 | 09.09.24 |  | 26940
30 | ремонт фасада- | мп | 15.9 |  |  | ИП | ул.Тарутинская,д.184 | №74/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 17600 | Сучилин В.А. | кв.52,28,25,5 | 09.09.24 |  | 17600
31 | ремонт фасада- | мп | 14 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.14 | №75/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 14180 | Сучилин В.А. | кв.4,8,12,16 и справо | 09.09.24 |  | 14180
32 | ремонт фасада- | мп | 5.5 |  |  | ИП | пер.Ольговский,д.9 | №76/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 6700 | Сучилин В.А. | кв.36,62 | 09.09.24 |  | 6700
33 | ремонт фасада- | мп | 94.2 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.15 | №77/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 96460 | Сучилин В.А. | кв.33,34,35,51,67,70 | 09.09.24 |  | 96460
34 | ремонт фасада- | м2 | 14.1 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.7кор2 | №79/24Т | акт аварийности
| утепление |  |  |  | 30779 | Сучилин В.А. | кв.47 | 01.10.24 | ГЖИ КО | 30779
35 | покраска газопровода по фасаду | м2 | 20.5 |  |  | ИП | ул.Тарутинская ,д.188 | №62/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 23404 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга"
36 | снос ,обрезка,распиловка и вывоз | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Шахтеров ,д.3 | №2410/01 | акт аварийности
| деревьев |  |  |  | 125381.73 | Флора-Сервис | придомовая территория | 01.10.24 |  | 125381.73
37 | ремонт станции управления | шт | 1м сч |  |  | ОАО"Калуга | ул.Отбойная ,д.18/2 | 292-129/кр/24 | акт аварийности
| лифтами |  |  |  | 2754.28 | лифтремстой" | подъезд№4 | 04.10.24 |  | 2754.28
38 | ремонт кровли | м2 | 17.1 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.15 | №42/24Т | акт аварийности от15.08.24
[5 empty] | 22934 | Рудов А.А. | кв.35,70 | 05.09.24 |  | 22934
39 | ремонт кровли | м2 | 98.8 |  |  | ИП | ул.Дружбы ,д.12 | №67/24Т | акт аварийности от15.08.24
[5 empty] | 140409 | Рудов А.А. | кв.15 | 05.09.24 |  | 140409
40 | ремонт кровли | м2 | 20.4 |  |  | ИП | ул.Шахтеров ,д.5 | №68/24Т | акт аварийности от15.08.24
[5 empty] | 17262 | Рудов А.А. | кв.16,32 | 05.09.24 |  | 17262
41 | ремонт кровли | м2 | 5.9 |  |  | ИП | пер.Малинники ,д.8 кв.87, | №44/24Т | акт аварийности от15.08.24
|  | м2 | 31.8 |  | 55849 | Рудов А.А. | над л/кл под №6 и фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 55880.8
42 | окраска газопровода | м2 | 28.7 |  |  | ИП | ул.Забойная, ,д.3 | №54/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 34074 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 34074
43 | окраска газопровода | м2 | 17.7 |  |  | ИП | ул.Промышленная, ,д.2 | №51/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 25337 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 25337
44 | окраска газопровода | м2 | 16.7 |  |  | ИП | ул.Промышленная, ,д.8 | №45/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 24795 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 24795
45 | окраска газопровода | м2 | 63.8 |  |  | ИП | ул.Механизаторов,д.23 | №57/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 38388 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 38388
46 | окраска газопровода | м2 | 2 |  |  | ИП | ул.Новослободская,д.20 | №47/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 4282 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 4282
47 | окраска газопровода | м2 | 31.3 |  |  | ИП | пер.Малинники ,д.6 | №48/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 25615 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 25615
48 | окраска газопровода | м2 | 26 |  |  | ИП | пер.Малинники ,д.7кор1 | №49/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 26156 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 26156
49 | окраска газопровода | м2 | 19.4 |  |  | ИП | ул.Врубовая ,д.2/63 | №52/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 19556 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 19556
50 | окраска газопровода | м2 | 10.1 |  |  | ИП | ул.Врубовая ,д.4 | №53/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 11621 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 11621
51 | окраска газопровода | м2 | 23.1 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.12кор1 | №78/24Т | предписание филиала
[5 empty] | 11542 | Рудов А.А. | фасад | 05.09.24 | АО"Газпром газорасп-ление Калуга" | 11542
52 | окраска газопровода | м2 | 23.5 |  |  | ИП | ул.Ольговская ,д.12кор1 |  | пред-ние филиалаАО Газпроим
| ремонт кровли | мп | 9.5 |  | 33099 | Рудов А.А. | фасад и над кв.43 | 05.09.24 | акт аварийности | 33108.5
53 | ремонт газораспределительных | шт | 28 |  |  | АО"Газпром газо | ул.Ольговская ,д.14 | №459/24 | акт аварийности
| систем и пуск газа |  | 9.5 |  | 61479 | распр-ние Калуга | фасад и стояки | 22.08.24 |  | 61488.5
54 | промывка наружной канализации | ед | 1 |  |  | ИП | пер.Малинники ,д.17 | акт10240924 | акт аварийности
[5 empty] | 12000 | Щербаков С.А. | выход канализации | 24.09.24 |  | 12000
55 | ремонт газораспределительных | шт | 28 |  |  | АО"Газпром газо | пер.Ольговский ,д.12 | №603/24 | акт аварийности
| систем и пуск газа |  | 9.5 |  | 49263.9 | распр-ние Калуга | фасад и стояки | 22.08.24 |  | 49273.4
56 | промывка наружной канализации | ед | 1 |  |  | ИП | ул.Новослободская ,д.20 | акт | акт аварийности
[5 empty] | 12000 | Щербаков С.А. | выход канализации | 02.10.24 |  | 12000
57 | промывка наружной канализации | ед | 1 |  |  | Самозанятый | ул.Новослободская ,д.20 | акт | акт аварийности
[5 empty] | 8000 | Аглюлин Р.Р | выход канализации | 02.10.24 |  | 8000
58 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 12 к договору
| теплосчетчика отопления |  |  |  | 1800 | "Техноус" | подвал | 11.12.17
59 | прочистка дымовентканала | мп | 13.6 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | №ДВК/147 | акт аварийности
[5 empty] | 3985 | "ЖСРУ" | кв.8 | 2024-10-16 | от 16.10.2024
60 | ремонт фасада- | мп | 27.2 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.13 | №69/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 33796.2 | Сучилин В.А. | кв.54,58 | 09.09.24 |  | 33796.2
61 | ремонт фасада- | мп | 62.7 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.11 | №70/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 82056 | Сучилин В.А. | кв.1,9,26,53,54,90 | 09.09.24 |  | 82056
62 | ремонт фасада- | мп | 8.7 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.15 | №70А/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 8960 | Сучилин В.А. | кв.38,41 | 09.09.24 |  | 8960
63 | ремонт фасада- | мп | 5.5 |  |  | ИП | пер.Ольговский,д.9 | №76/24Т | акт аварийности
| межпанельных швов |  |  |  | 6700 | Сучилин В.А. | кв.36,62 | 09.09.24 |  | 6700
|  |  |  | ИТОГО | 1467652.91
|  |  |  | ВСЕГО | 1992661.11
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева