## Лист1
Приложение №13 К договору № от " "____________20___г
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2025 года
ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"
Адрес | Место проведения | Наименование работ | ед.изм | Объем работ | Цена | Сумма | ООО ЖРЭУ №8 | Иная | основания
Вагонный пер. дом 8
Врубовая, дом 2/63
Врубовая, дом 4
Дружбы, дом 10
Дружбы, дом 11 | придововая территория | зеленые насаждения | дер | 20 |  | 124199.96 |  | ООО"Флора-Сервис"№2505/10от27.05.25 | акт аварийности от 05.05.2025
Дружбы, дом 12 | кв.72 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | 1049.8 | № 61от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Дружбы, дом 13
Дружбы, дом 15
Дружбы, дом 17
Дружбы, дом 18
Дружбы, дом 19
Дружбы, дом 5
Дружбы, дом 6 | подвал под кв.91 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  | 3081 | № 62от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Дружбы, дом 6, корпус 2
Дружбы, дом 7
Дружбы, дом 8 | кв.20,25 | ремонт системы хвс | мп | 5.8 | 10971.6 | 14688.2 | № 63от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
| кв.20,25 | ремонт системы водоотведения | мп | 2 | 3719
Дружбы, дом 8, корпус 1
Дружбы, дом 9
Забойная, дом 1/69
Забойная, дом 3
Механизаторов, дом 23
Новослободская, дом 20
Ольговская, дом 10 кор. 1 | кв.54 | ремонт системы гвс | шт | 1 |  | 1142.2 | № 64от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Ольговская, дом 10/5
Ольговская, дом 12
Ольговская, дом 12 кор. 1
Ольговская, дом 13 | кв.29 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  | 1579.2 | № 65от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Ольговская, дом 14
Ольговская, дом 15
Ольговская, дом 16
Ольговская,17
Ольговская, дом 19 | подвал | ремонт системы водоотведения | шт | 1 |  | 5785 | № 66от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Ольговская, дом 3
Ольговская, дом 5
Ольговская, дом 6
Ольговская, дом 8
Отбойная, дом 18/2 | кв.50 | ремонт системы хвс | шт | 2 | 2281.4 | 4971.4 | № 67от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
| кв.50 | ремонт системы гвс | шт | 1 | 1142.2
| тамбур -подъезд 1 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1547.8
пер. Дорожный, дом 8
пер. Малинники, дом 15
пер. Малинники, дом 17
пер. Малинники, дом 6
пер. Малинники, дом 7 кор. 1 | подвал | ремонт системы теплоснабжения | мп | 4.3 |  | 13093.6 | № 68от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
пер. Малинники, дом 7 кор.2
пер. Малинники, дом 8
пер.Малинники,9
пер. Ольговский, дом 11 | ремонт системы водоотведения | промывка выпуска под.6 |  |  |  | 8000 |  | счет №18125047от 12.05.25г Аглюзин Р.Р | акт аварийности от 05.05.2025
пер. Ольговский, дом 12
пер. Ольговский, дом 3
пер. Ольговский, дом 9 | кв.37,38 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  | 3158.2 | № 69от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Промышленная, дом 1 | кв.1,2,3 | ремонт системы хвс | мп | 6.1 |  | 13888 | № 70от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Промышленная, дом 10
Промышленная, дом 2 | подвал | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 22672 | 24249.8 | № 71от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
| тамбур кв.84 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1577.8
Промышленная, дом 36 | кв.9 | ремонт системы хвс | шт | 2 |  | 1049.8 | № 72от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Промышленная, дом 4
Промышленная, дом 6
Промышленная, дом 8
Северная, дом 65/2
Северная, дом 96
Тарутинская, дом 171 кор. 2
Тарутинская, дом 171, корпус 1 | кв.42,46 | ремонт системы водоотведения | мп | 1.5 |  | 4324.2 | № 73от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Тарутинская, дом 184 | придововая территория | зеленые насаждения | дер | 11 |  | 159506.84 |  | ООО"Флора-Сервис"№2505/01от12.05.25 | акт аварийности от 05.05.2025 | т
Тарутинская, дом 186
Тарутинская, дом 186 кор.1
Тарутинская, дом 188
Тарутинская, дом 192
Тарутинская, дом 192 кор.1 | кв.16,17,2 | ремонт системы водоотведения | мп | 6.4 |  | 14291.6 | № 74от05.05.25 |  | акт аварийности от 05.05.2025
Тарутинская, дом 194
Тарутинская, дом 194 кор. 1
Тарутинская, дом 200 кор. 1
Тарутинская, дом 202
Тракторная, дом 12
Тракторная, дом 49
Тракторная, дом 52
Шахтеров, дом 13
Шахтеров, дом 4
Шахтеров, дом 3
Шахтеров, дом 5
Шахтеров, дом 6
ИТОГО | [5 empty] | 398058.8