## Лист1
Приложение №13 К договору № от " "____________20___г
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ФЕВРАЛЬ 2025 года
ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"
Адрес | Место проведения | Наименование работ | ед.изм | Объем работ | Цена | Сумма | ООО ЖРЭУ №8 | Иная | основания
Вагонный пер. дом 8
Врубовая, дом 2/63
Врубовая, дом 4
Дружбы, дом 10
Дружбы, дом 11
Дружбы, дом 12 | ремонт системы водоотведения | подвал -под кв.40-45 | мп | 4 |  | 4834 | № 17от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Дружбы, дом 13
Дружбы, дом 15
Дружбы, дом 17
Дружбы, дом 18
Дружбы, дом 19
Дружбы, дом 5
Дружбы, дом 6
Дружбы, дом 6, корпус 2
Дружбы, дом 7 | ремонт системы хвс | подвал | мп | 9 |  | 13662.8 | № 18от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Дружбы, дом 8
Дружбы, дом 8, корпус 1 | ремонт системы электроснабжения | 1 этаж | шт | 5 |  | 8619.2 | № 19от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Дружбы, дом 9
Забойная, дом 1/69
Забойная, дом 3 | ремонт фасада(межпанельные швы) | кв.73,75,34,100,104 | мп | 87 |  | 119726.2 |  | ИП Сучилин №1/25Тот10.01.25 | акт аварийности от 20.11.2024
Механизаторов, дом 23
Новослободская, дом 20
Ольговская, дом 10 кор. 1 | ремонт фасада(межпанельные швы) | кв.17 и 18 | мп | 37 |  | 51237.4 |  | ИП Сучилин №90/24Тот10.12.24 | акт аварийности от 20.11.2024
Ольговская, дом 10/5
Ольговская, дом 12
Ольговская, дом 12 кор. 1
Ольговская, дом 13
Ольговская, дом 14 | ремонт системы гвс | кв.61,65,69,29 | мп | 8.3 |  | 9617 | № 20от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Ольговская, дом 15 | ремонт фасада(утепление) | кв.67 | м2 | 7.5 |  |  |  | ИП Сучилин №5/25Тот25.02.25 | акт аварийности от 20.01.2025
Ольговская, дом 16
Ольговская,17
Ольговская, дом 19 | ремонт кровли | над кв.20 | м2 | 10 |  | 14363.2 | № 21от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Ольговская, дом 3 | ремонт системы электроснабжения | ВРУ | шт | 1 |  | 1485.4 | № 22от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Ольговская, дом 5
Ольговская, дом 6
Ольговская, дом 8
Отбойная, дом 18/2
пер. Дорожный, дом 8
пер. Малинники, дом 15 | ремонт фасада(утепление) | кв.11 | м2 | 26.7 |  |  |  | ИП Сучилин №4/25Тот25.02.25 | акт аварийности от 20.01.2025
пер. Малинники, дом 17
пер. Малинники, дом 6
пер. Малинники, дом 7 кор. 1 | ремонт системы теплоснабжения | подвал под кв.19 | шт | 4 | 6091 |  | № 23от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
пер. Малинники, дом 7 кор.2
пер. Малинники, дом 8 | ремонт системы хвс | кв.58,37 | мп | 3 |  | 8907 | № 24от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
пер.Малинники,9 | ремонт системы теплоснабжения | кв.9 | шт | 6 |  | 1563.8 | № 25от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
пер. Ольговский, дом 11 | ремонт системы теплоснабжения | кв.10,14 | мп | 2 |  | 3884 | № 26от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
пер. Ольговский, дом 12 | прочистка газохода | кв.18 | мп | 5 |  | 2965 |  | ООО"ЖСРУ" №ДВК/16 от18.02.25 | акт аварийности от 18.02.2025
пер. Ольговский, дом 3
пер. Ольговский, дом 9
Промышленная, дом 1
Промышленная, дом 10
Промышленная, дом 2
Промышленная, дом 36
Промышленная, дом 4 | ремонт системы хвс | кв.58,12 | мп | 6.95 |  | 16925.4 | № 27от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Промышленная, дом 6
Промышленная, дом 8
Северная, дом 65/2
Северная, дом 96
Тарутинская, дом 171 кор. 2 | ремонт системы водоотведения | кв.63,67 | мп | 3.5 |  | 8084.6 | № 28от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Тарутинская, дом 171, корпус 1 | ремонт фасада(межпанельные швы) | кв.36 | мп | 19 |  | 26804.4 |  | ИП Сучилин №89/24Тот10.12.24 | акт аварийности от 14.11.2024
Тарутинская, дом 184
Тарутинская, дом 186
Тарутинская, дом 186 кор.1 | ремонт системы водоотведения | кв.59 | мп | 3.4 |  | 7636.4 | № 29от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Тарутинская, дом 188
Тарутинская, дом 192
Тарутинская, дом 192 кор.1
Тарутинская, дом 194
Тарутинская, дом 194 кор. 1
Тарутинская, дом 200 кор. 1
Тарутинская, дом 202 | ремонт системы хвс | кв.22 | шт | 1 |  | 1248 | № 30от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Тракторная, дом 12
Тракторная, дом 49 | ремонт системы хвс | кв.56 | шт | 1 |  | 1150.8 | № 31 от03.02.25 |  | акт аварийности от 03.02.2025
Тракторная, дом 52
Шахтеров, дом 13
Шахтеров, дом 3
Шахтеров, дом 4 | Ремонт кровли |  | мп | 36 |  | 75000 |  | № 03/25от05.02.25 | акт аварийности от 03.02.2025
Шахтеров, дом 5
Шахтеров, дом 6 | Ремонт кровли |  | мп | 36 |  | 75000 |  | № 02/25от05.02.25 | акт аварийности от 03.02.2025
ИТОГО | [5 empty] | 452714.6