## Лист1
Приложение №13 К договору № от " "____________20___г
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ЯНВАРЬ 2025 года
ООО "ЖИЛИЩНОЕ РЭУ №8"
Адрес | Место проведения | Наименование работ | ед.изм | Объем работ | Цена | Сумма | ООО ЖРЭУ №8 | Иная | основания
Врубовая, дом 2/63 | подвал | установка узла учета тепловой энергии | уз | 1 |  | 237829.23 |  | ООО"Техноус"№11М/24от23.12.2024 | протокол решение собственников №64 от 29.11.24
Дружбы, дом 10 | ремонт системы водоотведения и тамбурной двери | подвал и подьезд №3 | мп | 6.5 |  | 14031 | № 1от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Дружбы, дом 11 | замена отливов оконных блоков подъездах | п.№2,4,6 | шт | 7 |  | 12231.2 |  | ИП Мартышов№84/24Тот02.12.24 | акт аварийности от 02.12.2024
Дружбы, дом 11 | ремонт кровли | над кв.18и тамбор выхода | м2 | 4.5 |  | 10064 | № 2от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Дружбы, дом 17 | система теплоснабжения | подвал | мп | 302 |  | 99283.93 |  | ИПЛукашов РН№57/24Тот07.11.24 | протокол решение собственников №35 от 14.06.24
Ольговская, дом 14 | ремонт системы теплоснабжения | подвал | эл | 1 | 10385.4 | 12407.4 | № 3от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
| ремонт системы гвс | кв.2 | мп | 1 | 2022
Ольговская, дом 15 | ремонт кровли | над кв.33 | м2 | 10 |  | 14973.2 | № 4от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Ольговская,17 | ремонт перил | подъезд№2 | мп | 2.5 |  | 415.2 | № 5от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Отбойная, дом 18/2 | ремонт фасада(межпанельные швы) | кв.34,88,105,106,140 | мп | 155 |  | 196812.2 |  | ИП Сучилин №88/24Тот10.12.24 | акт аварийности от 00.00.2020
Отбойная, дом 18/2 | ремонт системы хвс | кв.79 | шт | 1 | 1248 | 2496 | № 6от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Отбойная, дом 18/2 | ремонт системы гвс | кв.79 | шт | 1 | 1248
пер. Малинники, дом 8 | ремонт системы электроснабжения | над подъездом№1 | шт | 1 |  | 2577.8 | № 7от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
пер. Ольговский, дом 11 | ремонт системы водоотведения | подвал | мп | 3 | 5950 | 8950 | № 8от09.01.25 |  | протокол решение собственников №3 от 20.01.25
пер. Ольговский, дом 11 | госпошлина |  |  |  | 3000
пер. Ольговский, дом 9 | госпошлина |  |  |  |  | 3000 |  |  | протокол решение собственников №2 от 20.01.25
Промышленная, дом 10 | ремонт системы гвс | подвал под кв.1 | мп | 3 |  | 7402.4 | № 9от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Промышленная, дом 36 | автовышка | водосточные трубы | шт | 1 |  | 5000 |  | ИП Шатов Ф.Г акт№001071от13.12.24 | акт аварийности от 02.12.2024
Промышленная, дом 4 | ремонт системы гвс | подвал над кв.1 | шт | 1 |  | 1165.8 | № 10от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Промышленная, дом 6 | ремонт системы электроснабжения | ВРУ | шт | 1 | 1465 | 3848.8 | № 11от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Промышленная, дом 6 | ремонт системы теплоснабжения | подвал -под кв.10 | шт | 2 | 2383.8
Промышленная, дом 8 | ремонт системы теплоснабжения | подвал -1подъезда | шт | 25 |  | 40011.2 | № 12от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Тарутинская, дом 186 | покраска газопровода | по фасаду дома | м2 | 16.38 |  | 14974.6 | № 13от09.01.25 |  | предп-ние филиала АО"Газпром газораспределение"гКалуга
Тарутинская, дом 188 | ремонт системы водоотведения | подвал | мп | 8.9 |  | 16866.4 | № 14от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Тарутинская, дом 192 | ремонт входных групп | подъезд№2 | шт | 1 |  | 2684.8 | № 15от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Шахтеров, дом 3 | ремонт кровли |  | м2 | 2.23 |  | 6765 | № 16от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025
Шахтеров, дом 4
Шахтеров, дом 5 | ремонт системы водоотведения | в наркологии | мп | 3.5 |  | 21229.8 | № 17от09.01.25 |  | акт аварийности от 09.01.2025